## Backlog Shuma Rutas
Orden | Épica | Módulo | Etiqueta | Resumen (para Jira) | Descripción | Prioridad | Estimación (días) | Estado | Asignado a | Account ID (Jira)
1 | Shuma Rutas - Fase 1 | Requerimientos | REQ | [REQ] Levantamiento de necesidad: optimizacion de rutas de reparto | Reunion con logistica y direccion para definir el problema: gasolina y tiempo perdidos por rutas armadas manualmente. Objetivo: reducir kilometraje y tiempo de entrega con reparto asistido por software. | Highest | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
2 | Shuma Rutas - Fase 1 | Requerimientos | REQ | [REQ] Definir bodegas de origen (depots) y su prioridad de arranque | Se definen las dos bodegas operativas: San Pablo (19.3550675,-99.0939998) y Division del Norte (19.3464401,-99.1501142). San Pablo se define como bodega piloto para el primer uso en produccion de la Fase 1. | Highest | 1 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
3 | Shuma Rutas - Fase 1 | Requerimientos | REQ | [REQ] Levantamiento de roles y flujo operativo (Administrador/Despachador y Chofer) | Definicion de los dos roles principales del sistema: Administrador (gestion de rutas, choferes, aprobaciones) y Chofer (ejecucion de ruta y confirmacion de entregas). Base para el selector de rol y el diseno de permisos. | High | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
4 | Shuma Rutas - Fase 1 | Requerimientos | REQ | [REQ] Definir formato de carga de direcciones (CSV) y datos minimos por entrega | Se define el formato de entrada: nombre, direccion, factura, valor. Debe soportar carga masiva desde el sistema de facturacion existente sin captura manual repetida. | High | 1 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
5 | Shuma Rutas - Fase 1 | Requerimientos | REQ | [REQ] Levantamiento de criterios de optimizacion: gasolina vs. tiempo vs. balance de carga | Definicion con direccion de que el reparto debe poder priorizarse por menor kilometraje (ahorro de gasolina) o por balance equitativo de paradas entre choferes, segun la operacion del dia. | High | 1 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
6 | Shuma Rutas - Fase 1 | Requerimientos | REQ | [REQ] Definir capacidad de vehiculos y numero de choferes disponibles | Levantamiento de la flota real: tipos de vehiculo (camioneta, camion), capacidad de paradas por unidad, y plantilla de choferes activos para dimensionar el algoritmo de reparto. | Medium | 1 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
7 | Shuma Rutas - Fase 1 | Requerimientos | REQ | [REQ] Definir evidencia de entrega requerida (foto, firma, motivo de falla) | Se define que cada entrega debe poder confirmarse con evidencia fotografica, marcarse como parcial con cantidad especifica, o como fallida con motivo, para trazabilidad ante el cliente. | High | 1 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
8 | Shuma Rutas - Fase 1 | Requerimientos | REQ | [REQ] Levantamiento de cumplimiento LFPDPPP para datos de choferes y clientes | Revision de obligaciones de la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales aplicables a datos de ubicacion de choferes (uso interno, no publico) y datos de clientes en las entregas. | Medium | 1 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
9 | Shuma Rutas - Fase 1 | Requerimientos | REQ | [REQ] Seleccion de proveedor de mapas y ruteo (Google Maps Platform) | Evaluacion de proveedores de geocodificacion, mapas y optimizacion de rutas. Se descarta Google Fleet Engine por costo y complejidad (requiere apps nativas y alta como Partner) para el volumen actual. Se selecciona Google Maps Platform estandar. | High | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
10 | Shuma Rutas - Fase 1 | Arquitectura | DEV | [DEV] Definir stack tecnologico: Next.js 14 + Supabase + Vercel | Seleccion de arquitectura: Next.js 14 (App Router, TypeScript) para frontend y API routes, Supabase (Postgres) como base de datos y autenticacion base, Vercel para despliegue continuo desde main. | Highest | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
11 | Shuma Rutas - Fase 1 | Arquitectura | DEV | [DEV] Modelado de base de datos: rutas, entregas, choferes, vehiculos | Diseno del esquema inicial en Supabase: routes, deliveries, drivers, vehicles, depots, route_drivers, con sus relaciones y llaves foraneas. | Highest | 3 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
12 | Shuma Rutas - Fase 1 | Arquitectura | DEV | [DEV] Configurar dominio rutas.gruposhuma.com y despliegue automatico | Alta del subdominio en Hostinger apuntando a Vercel, configuracion de despliegue automatico desde la rama main del repositorio Shuma_Routes. | High | 1 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
13 | Shuma Rutas - Fase 1 | Arquitectura | DEV | [DEV] Definir workflow de despliegue: bump de version y changelog en cada release | Se establece que cada cambio a produccion debe incluir bump de version visible en el footer y una entrada nueva en el changelog.json consultable desde la app. | Medium | 1 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
14 | Shuma Rutas - Fase 1 | Mapas y Optimizacion | DEV | [DEV] Integracion de Google Maps JavaScript API para visualizacion de rutas | Implementacion del mapa interactivo con marcadores de paradas, bodega de salida y trazo de ruta para el panel de despachador. | Highest | 3 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
15 | Shuma Rutas - Fase 1 | Mapas y Optimizacion | DEV | [DEV] Integracion de Geocoding API para conversion de direcciones a coordenadas | Conversion automatica de las direcciones cargadas por CSV a coordenadas lat/lng, con manejo de direcciones no encontradas o ambiguas. | Highest | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
16 | Shuma Rutas - Fase 1 | Mapas y Optimizacion | DEV | [DEV] Proxy server-side OAuth2 para Google Route Optimization API | Implementacion de endpoint propio que firma las peticiones a Route Optimization API con cuenta de servicio (google-auth-library), evitando exponer credenciales de Google en el navegador. | Highest | 3 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
17 | Shuma Rutas - Fase 1 | Mapas y Optimizacion | DEV | [DEV] Motor de reparto por clustering (K-Means++) entre vehiculos disponibles | Algoritmo de agrupacion de entregas por cercania geografica y numero de vehiculos activos, como base para la optimizacion de cada sub-ruta. | Highest | 3 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
18 | Shuma Rutas - Fase 1 | Mapas y Optimizacion | DEV | [DEV] Control de balance de carga vs. ahorro de kilometraje (balanceWeight) | Parametro configurable que permite priorizar reparto equitativo de paradas entre choferes o minimizar el kilometraje total, segun la necesidad operativa del dia. | High | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
19 | Shuma Rutas - Fase 1 | Mapas y Optimizacion | FIX | [FIX] Zonas: ninguna direccion debia perderse al repartir entre vehiculos | Se detecto que si la capacidad configurada de los vehiculos era menor al total de direcciones cargadas, el sistema descartaba las direcciones sobrantes sin avisar. Se corrige para redistribuir el excedente y mostrar una alerta visible. | Highest | 1 | Con incidencia | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
20 | Shuma Rutas - Fase 1 | Mapas y Optimizacion | FIX | [FIX] Clustering: excedente debe asignarse al vehiculo con menos carga, no al mas cercano | El mecanismo de respaldo del clustering ignoraba las capacidades configuradas y podia desbalancear fuertemente un vehiculo. Se corrige para asignar el excedente priorizando balance. | High | 1 | Con incidencia | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
21 | Shuma Rutas - Fase 1 | Mapas y Optimizacion | IMP | [IMP] Fallback a ruteo local cuando la API de Google no esta disponible | Cuando Route Optimization API falla o no tiene facturacion activa, el sistema genera las rutas con el algoritmo local de clustering en vez de bloquear al usuario. | Medium | 1 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
22 | Shuma Rutas - Fase 1 | Mapas y Optimizacion | FIX | [FIX] Capacidad de vehiculo mostrada en pantalla no reflejaba el dato real | El valor por defecto de paradas maximas por vehiculo estaba fijo en el codigo (4 o 6 segun tipo) en vez de leerse de la configuracion real del vehiculo en la base de datos. | Medium | 1 | Desarrollo | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
23 | Shuma Rutas - Fase 1 | Flujo Chofer | DEV | [DEV] Pantalla de chofer: ver ruta asignada y lista de paradas del dia | Vista movil para el chofer con el listado de entregas de su ruta, direccion, factura y estado, ordenadas por secuencia optimizada. | Highest | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
24 | Shuma Rutas - Fase 1 | Flujo Chofer | DEV | [DEV] Confirmacion de entrega con evidencia fotografica | El chofer puede marcar una entrega como completada adjuntando una o mas fotos como evidencia, subidas a Supabase Storage (bucket delivery-photos). | Highest | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
25 | Shuma Rutas - Fase 1 | Flujo Chofer | DEV | [DEV] Registro de entregas parciales y fallidas con motivo | Ademas de entregado, el chofer puede marcar una parada como parcial (indicando cantidad entregada) o fallida (indicando motivo), quedando registrado en el historial de la entrega. | High | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
26 | Shuma Rutas - Fase 1 | Flujo Chofer | IMP | [IMP] Compresion de imagenes en canvas antes de subir evidencia | Se agrega compresion de fotos en el navegador antes de subirlas, respetando el limite de 4.5MB de las funciones serverless de Vercel y agilizando la subida en conexiones moviles lentas. | Medium | 1 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
27 | Shuma Rutas - Fase 1 | Flujo Chofer | DEV | [DEV] Boton de Iniciar Ruta y flujo de Solicitar Cierre de Ruta | El chofer inicia formalmente su recorrido y, al terminar, solicita el cierre de la ruta, lo cual dispara una notificacion de aprobacion al despachador. | High | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
28 | Shuma Rutas - Fase 1 | Flujo Chofer | DEV | [DEV] Flujo de autorizacion para reapertura de una entrega cerrada | Si un chofer necesita corregir una entrega ya cerrada (por ejemplo, marcarla de nuevo), debe solicitar reapertura y un administrador debe aprobarla explicitamente. | Medium | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
29 | Shuma Rutas - Fase 1 | Flujo Chofer | DEV | [DEV] Rastreo de ubicacion GPS del chofer durante la ruta activa | Uso de la Geolocation API del navegador (watchPosition) para reportar la posicion del chofer mientras su ruta esta activa, sin requerir apps nativas ni costo adicional de API. | High | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
30 | Shuma Rutas - Fase 1 | Flujo Chofer | FIX | [FIX] Ubicacion GPS del chofer no se guardaba: faltaban permisos y restriccion en base de datos | El envio de ubicacion fallaba en silencio: faltaban permisos GRANT para el rol de servicio sobre la tabla driver_locations y una restriccion UNIQUE necesaria para el guardado (upsert) por chofer. | Highest | 1 | Con incidencia | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
31 | Shuma Rutas - Fase 1 | Flujo Chofer | IMP | [IMP] Throttle de envio de GPS a 25 segundos para ahorrar bateria | El envio de ubicacion se limita a un maximo de una vez cada 25 segundos en vez de enviar en cada movimiento detectado, reduciendo el consumo de bateria del chofer durante la jornada. | Medium | 1 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
32 | Shuma Rutas - Fase 1 | Flujo Chofer | IMP | [IMP] Push notifications al chofer (VAPID) para cierres y avisos | Implementacion de notificaciones push del navegador usando claves VAPID, para avisar al chofer cuando se aprueba o rechaza el cierre de su ruta sin depender de que tenga la app abierta. | Medium | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
33 | Shuma Rutas - Fase 1 | Panel Despachador | DEV | [DEV] Panel de despachador: mapa general con todas las rutas del dia | Vista principal de administrador con el mapa de todas las zonas/rutas generadas, coloreadas por chofer, con leyenda y numero de entregas por unidad. | Highest | 3 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
34 | Shuma Rutas - Fase 1 | Panel Despachador | DEV | [DEV] Carga de direcciones por CSV y geocodificacion masiva | Componente de carga de archivo CSV (nombre, direccion, factura, valor) con barra de progreso de geocodificacion y manejo de direcciones no encontradas. | Highest | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
35 | Shuma Rutas - Fase 1 | Panel Despachador | DEV | [DEV] Generacion y ajuste manual de zonas antes de aceptar la ruta | El despachador puede regenerar las zonas con distinto numero de vehiculos, reasignar direcciones entre zonas manualmente y ajustar capacidades antes de aceptar la ruta final. | High | 3 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
36 | Shuma Rutas - Fase 1 | Panel Despachador | DEV | [DEV] Flujo de aprobacion y rechazo de cierre de ruta | El administrador revisa las solicitudes de cierre enviadas por los choferes y puede aprobarlas o rechazarlas, quedando registrado quien tomo la decision. | High | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
37 | Shuma Rutas - Fase 1 | Panel Despachador | DEV | [DEV] Exportacion de ruta a PDF para entrega fisica al chofer | Generacion de un PDF con el detalle de la ruta (paradas, direcciones, facturas) disponible unicamente una vez que la ruta fue aceptada. | Medium | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
38 | Shuma Rutas - Fase 1 | Panel Despachador | IMP | [IMP] Modal de novedades (changelog) visible desde el selector | Ventana de 'Ver novedades' que muestra los cambios de cada version publicada, para que el equipo este al tanto de mejoras sin necesitar explicacion manual. | Low | 1 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
39 | Shuma Rutas - Fase 1 | Panel Despachador | FIX | [FIX] Rutas activas no se filtraban correctamente al cambiar el dia | Una ruta con entregas aun pendientes desaparecia del panel de 'rutas activas' al cambiar la fecha del sistema, aunque no estuviera formalmente cerrada. Se corrige el filtro para usar el estado de cierre real. | High | 1 | Con incidencia | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
40 | Shuma Rutas - Fase 1 | Panel Despachador | FIX | [FIX] Marcadores del mapa no respondian al clic para ver detalle de parada | Los pines de las paradas no tenian habilitada la propiedad de click en el AdvancedMarkerElement, impidiendo ver el detalle de la entrega desde el mapa. | Medium | 1 | Con incidencia | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
41 | Shuma Rutas - Fase 1 | Panel Despachador | FIX | [FIX] Distancia y ETA por parada no se guardaban y aparecian vacios | Los campos de distancia y tiempo estimado por parada no se persistian en la base de datos tras la optimizacion, mostrandose vacios en el panel. Se agregan las columnas y su guardado. | Medium | 1 | Con incidencia | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
42 | Shuma Rutas - Fase 1 | Panel Despachador | IMP | [IMP] Indicador visual de estatus de entrega en cada parada del mapa | El color del marcador y una etiqueta de estatus (Pendiente, En ruta, Entregado, Parcial, Fallido) permiten ver de un vistazo el avance de cada chofer sin abrir cada tarjeta. | Medium | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
43 | Shuma Rutas - Fase 1 | Panel Despachador | DEV | [DEV] Panel de notificaciones con contador de pendientes por aprobar | Campana de notificaciones con contador persistente de solicitudes pendientes (cierres, reaperturas) y recordatorio visual cada 5 minutos mientras sigan sin atenderse. | Medium | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
44 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | DEV | [DEV] Auditoria de seguridad de los 29 endpoints de la API | Revision sistematica de cada endpoint de app/api para identificar autenticacion faltante, datos sensibles expuestos y validaciones ausentes. | Highest | 2 | En validación | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
45 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | FIX | [FIX] Fuga de datos por RLS ausente o mal configurado en Supabase | Se detectaron tablas sin Row Level Security (notifications, delivery_reopen_requests) y politicas publicas que exponian telefonos de choferes y permitian lectura/escritura sin restriccion en varias tablas. | Highest | 2 | Con incidencia | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
46 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | FIX | [FIX] Politica publica en driver_locations exponia el GPS de todos los choferes | La tabla de ubicaciones en tiempo real tenia una politica ALL para el rol publico con condicion siempre verdadera: cualquiera con la llave publica podia leer, falsificar o borrar la ubicacion de los choferes. | Highest | 1 | Con incidencia | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
47 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | DEV | [DEV] Endpoint de ubicacion movido del navegador al servidor | La escritura de GPS se traslada de una llamada directa del navegador a Supabase, hacia un endpoint propio que valida al chofer antes de guardar, permitiendo cerrar la politica publica sin romper el rastreo. | Highest | 2 | En validación | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
48 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | FIX | [FIX] Contrasenas almacenadas en texto plano en la base de datos | Las contrasenas de usuarios se comparaban en texto plano contra la base de datos. Se implementa hash con bcrypt y migracion automatica y transparente en el siguiente login exitoso de cada usuario. | Highest | 2 | En validación | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
49 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | FIX | [FIX] Bloqueo de cuenta tras intentos fallidos era solo del lado del navegador | El bloqueo tras varios intentos de contrasena incorrecta vivia unicamente en el estado de React: recargar la pagina lo eliminaba por completo, sin proteccion real contra fuerza bruta. | Highest | 1 | Con incidencia | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
50 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | DEV | [DEV] Bloqueo de cuenta real en servidor con columnas de intentos y expiracion | Se agregan columnas failed_attempts y locked_until en la base de datos, y el bloqueo se aplica del lado del servidor, resistiendo recarga de pagina y persistiendo entre sesiones. | Highest | 2 | En validación | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
51 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | FIX | [FIX] Mensajes de error del login permitian enumerar usuarios validos | El sistema respondia con mensajes distintos para 'usuario no encontrado' y 'contrasena incorrecta', tanto en el servidor como en el cliente, permitiendo deducir que usuarios existen en el sistema. | High | 1 | Con incidencia | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
52 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | DEV | [DEV] Sesiones reales con JWT firmado y cookie httpOnly | Se reemplaza el manejo de sesion basado solo en el navegador (sessionStorage) por un token JWT firmado en servidor, entregado en una cookie httpOnly, secure y con expiracion de 12 horas. | Highest | 3 | En validación | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
53 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | DEV | [DEV] Endpoint de logout para invalidar la sesion correctamente | Se agrega un endpoint dedicado que limpia la cookie de sesion al cerrar sesion, evitando que un token siga siendo utilizable tras el logout visual. | Medium | 1 | En validación | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
54 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | DEV | [DEV] Proteccion de endpoints criticos con verificacion de sesion (Tanda 1) | Se protegen los 7 endpoints de mayor impacto (aprobar/rechazar cierres y reaperturas, optimizar ruta, envio de notificaciones push) exigiendo sesion valida con el rol correspondiente. | Highest | 3 | En validación | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
55 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | FIX | [FIX] Bitacora de auditoria aceptaba la identidad declarada por el cliente | Los endpoints de aprobacion escribian en la bitacora el nombre y rol que el propio navegador enviaba en la peticion, permitiendo que cualquiera firmara una accion como administrador. | Highest | 1 | Con incidencia | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
56 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | DEV | [DEV] Identidad de bitacora tomada desde la sesion verificada, no del cliente | Se corrige para que el nombre y rol registrados en cada accion critica provengan del token de sesion firmado por el servidor, haciendo la bitacora confiable ante disputas operativas. | Highest | 2 | En validación | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
57 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | DEV | [DEV] Autorizacion dual para llamadas internas servidor-a-servidor (push) | El endpoint de notificaciones push se invoca tanto por sesion de usuario como internamente desde otros endpoints; se agrega un secreto compartido para autorizar esas llamadas internas sin exponer el endpoint al publico. | High | 2 | En validación | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
58 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | DEV | [DEV] Proteccion de endpoints del chofer con verificacion de pertenencia (Tanda 2) | Se protegen los endpoints usados por el chofer (marcar entrega, ver ruta, reportar ubicacion, solicitar cierre/reapertura) exigiendo ademas que el recurso solicitado pertenezca al chofer autenticado. | Highest | 3 | Tareas por hacer | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
59 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | FIX | [FIX] Un chofer autenticado podia marcar o ver entregas de otro chofer | Los endpoints de entrega y ruta del chofer aceptaban el identificador de chofer directamente del cuerpo de la peticion, sin verificar que la entrega o ruta le perteneciera realmente. | Highest | 1 | Con incidencia | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
60 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | IMP | [IMP] Eliminacion de credenciales de acceso de respaldo (backdoor) en el codigo | Se elimina un usuario y contrasena de acceso fijo que existia como atajo de desarrollo dentro del hook de autenticacion del cliente. | Highest | 1 | En validación | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
61 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | IMP | [IMP] Llave de API del clima movida del navegador al servidor | La llave de OpenWeatherMap se removio del bundle publico del navegador y se sirve unicamente desde un endpoint propio del servidor. | Medium | 1 | En validación | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
62 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | DEV | [DEV] Endpoint de diagnostico temporal para depurar fallas de sesion | Se crea un endpoint de solo diagnostico (sin exponer secretos) que reporta si la cookie de sesion llega al servidor y si el token es valido, usado para resolver incidencias de autenticacion en produccion. | Medium | 1 | Con incidencia | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
63 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | FIX | [FIX] Secreto de firma de sesion sin configurar causaba tokens invalidos en silencio | El codigo aceptaba una cadena vacia como secreto de firma si la variable de entorno no estaba disponible en el momento de carga, generando sesiones invalidas sin ningun aviso de error. | Highest | 1 | Con incidencia | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
64 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | IMP | [IMP] El sistema falla de forma explicita si falta el secreto de sesion | Se corrige para que, si el secreto de firma de sesion no esta configurado, el sistema lo reporte claramente en vez de continuar operando con un valor vacio de forma silenciosa. | High | 1 | En validación | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
65 | Shuma Rutas - Fase 1 | Seguridad | DEV | [DEV] Limpieza de codigo de diagnostico temporal antes de cerrar el bloque de seguridad | Retiro de endpoints y mensajes de diagnostico creados durante la depuracion de sesiones, una vez confirmado el funcionamiento correcto en produccion. | Low | 1 | Desarrollo | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
66 | Shuma Rutas - Fase 1 | Tiempo Real | FIX | [FIX] Canales en tiempo real dejaron de funcionar tras cerrar el acceso publico | Al retirar el acceso publico (RLS) de las tablas de notificaciones, entregas y ubicaciones, los canales de tiempo real que dependian de la llave publica del navegador dejaron de recibir eventos. | High | 1 | Con incidencia | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
67 | Shuma Rutas - Fase 1 | Tiempo Real | DEV | [DEV] Sustitucion de tiempo real por actualizacion periodica (polling) segura | Se reemplazan los canales de tiempo real por actualizacion cada 30 segundos contra endpoints protegidos, manteniendo el mapa y las notificaciones al dia sin exponer la base de datos al publico. | High | 2 | En validación | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
68 | Shuma Rutas - Fase 1 | Tiempo Real | FIX | [FIX] Boton de Actualizar del panel no refrescaba la ubicacion de los choferes | El boton de actualizacion manual del despachador refrescaba rutas y estatus de entregas, pero no volvia a consultar la ubicacion de los choferes en el mapa. | Medium | 1 | Con incidencia | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
69 | Shuma Rutas - Fase 1 | Tiempo Real | IMP | [IMP] Carga inicial de ubicaciones al abrir el panel de despachador | El mapa ahora consulta la ubicacion de los choferes al abrir el panel, en vez de esperar unicamente al primer evento de tiempo real, evitando un mapa vacio al inicio de la jornada. | Medium | 1 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
70 | Shuma Rutas - Fase 1 | Operacion | DEV | [DEV] Generacion automatica de folio de ruta (RT-AAAAMMDD-NNN) | Cada ruta creada recibe un folio unico con la fecha y un consecutivo diario, generado automaticamente en la base de datos al insertar el registro. | Medium | 1 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
71 | Shuma Rutas - Fase 1 | Operacion | FIX | [FIX] Condicion de carrera al generar el folio de ruta con creaciones simultaneas | Cuando se crean varias rutas al mismo tiempo (una por zona), el calculo del consecutivo del folio puede coincidir entre ellas antes de guardarse, generando folios fuera de orden. | Low | 1 | Tareas por hacer | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
72 | Shuma Rutas - Fase 1 | Operacion | IMP | [IMP] Guion de limpieza de datos de prueba para pruebas controladas | Conjunto de sentencias para vaciar de forma segura las tablas operativas (rutas, entregas, eventos) entre ciclos de prueba, preservando la estructura y evitando tocar la bitacora en produccion real. | Low | 1 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
73 | Shuma Rutas - Fase 1 | Operacion | DEV | [DEV] Diseno de bandeja de pendientes para entregas fallidas o parciales | Diseno funcional para que las entregas que quedan fallidas o parciales al cerrar una ruta pasen a una bandeja visible, con alerta al administrador y posibilidad de reasignarlas a una ruta posterior conservando su historial. | Medium | 2 | Desarrollo | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
74 | Shuma Rutas - Fase 1 | Puesta en Produccion | DEV | [DEV] Pruebas end-to-end del flujo completo: carga, optimizacion, ruta y cierre | Prueba integral con datos reales: carga de CSV, geocodificacion, generacion de zonas, aceptacion de ruta, ejecucion por el chofer y cierre aprobado por el administrador. | Highest | 2 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
75 | Shuma Rutas - Fase 1 | Puesta en Produccion | REQ | [REQ] Capacitacion inicial a choferes y despachador de la bodega San Pablo | Sesion de capacitacion practica con el personal de la bodega San Pablo sobre el uso de la app: selector de rol, inicio de ruta, confirmacion de entregas y solicitud de cierre. | High | 1 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04
76 | Shuma Rutas - Fase 1 | Puesta en Produccion | DEV | [DEV] Primer uso en produccion: bodega San Pablo como piloto de Fase 1 | Cierre de la Fase 1 del proyecto: la aplicacion de optimizacion de rutas queda operando en produccion para el reparto diario desde la bodega San Pablo. | Highest | 1 | Producción | Josue Ferreira | 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04

## Instrucciones Cowork
Instrucciones para Claude Cowork — Carga a Jira
Proyecto Jira destino: SCFS (SGE - Code - Full Stack) — shuma-team-sistemas.atlassian.net
Tipo de incidencia a usar en TODAS las tarjetas: Tarea (Task) — el equipo no usa el tipo Bug; distingue por el prefijo del resumen.
Pasos sugeridos:
1. Verificar si ya existe una Épica llamada exactamente 'Shuma Rutas - Fase 1' en el proyecto SCFS.
Si no existe, crearla primero (tipo Epic) antes de crear las tareas.
2. Por cada fila de la hoja 'Backlog Shuma Rutas', crear una Tarea en el proyecto SCFS con:
- Resumen = columna 'Resumen (para Jira)' (ya incluye el prefijo [DEV]/[FIX]/[REQ]/[IMP])
- Descripción = columna 'Descripción'
- Épica padre = 'Shuma Rutas - Fase 1'
- Prioridad = columna 'Prioridad' (Highest/High/Medium/Low ya son valores válidos en Jira)
- Labels = columna 'Etiqueta' en minúsculas (dev / fix / req / imp) + módulo en minúsculas y sin espacios
- Estado = columna 'Estado' (ver mapeo de estados abajo; aplicar vía transición tras crear la tarea)
- Estimación = columna 'Estimación (días)' (si el proyecto tiene campo de estimación en días; si no, omitir)
- Asignado a = usar la columna 'Account ID (Jira)' (accountId) en el campo assignee_account_id, NO el nombre en texto,
para evitar ambigüedad si hay más de un usuario con nombre parecido. Todas las tarjetas van asignadas a Josue Ferreira
(josue.ferreira@shuma.mx, accountId 70121:f2662d25-001f-4479-8aa1-5adeb8841f04), confirmado directamente contra Jira.
3. Conservar el orden de la columna 'Orden' al crear, para que el backlog quede legible en el board.
Estados usados (ya validados como existentes en el proyecto SCFS):
Producción → equivale a Finalizado / terminado y confirmado en uso real.
En validación → construido y desplegado, pendiente de confirmación final o de pruebas restantes.
Con incidencia → hallazgo o bug real detectado durante el desarrollo (ya resuelto, se deja registrado como historial).
Desarrollo → código listo, aún no promovido a producción.
En curso → trabajo activo al momento de este corte.
Tareas por hacer→ identificado pero aún no iniciado.
Nota importante:
Por instrucción explícita del solicitante, las tarjetas de Seguridad y las de pruebas/parches de endurecimiento
de la aplicación se dejaron deliberadamente FUERA del estado 'Producción', aunque varias ya estén desplegadas,
hasta tener confirmación final de las pruebas de seguridad pendientes.